## Sheet1
成本估算
| 单位时间件数 | 每件/每小时成本（¥） | 小计 | WBS总计 | 占总计百分比 | 成本基线
WBS项 | [5 empty] | WBS项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合计
1.项目管理 |  |  |  | 10000 | 20% | 1.项目管理 | [8 empty] | 0
1.1项目经理 | 250 | 8 | 2000 |  |  | 1.1项目经理 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2000
1.2项目其他成员 | 1000 | 8 | 8000 |  |  | 1.2项目其他成员 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 8000
2.需求定义 |  |  |  | 2500 | 5% | 2.需求定义 | 1250 | 1250 | [6 empty] | 2500
3.硬件 |  |  |  | 6500 | 13% | 3.硬件 | [8 empty] | 0
3.1服务器 | 1000 | 5 | 5000 |  |  | 3.1服务器 |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000
3.2域名 | 1000 | 1.5 | 1500 |  |  | 3.2域名 |  |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500
4.软件 |  |  |  | 1000 | 2% | 4.软件 | [8 empty] | 0
4.1授权软件 | 250 | 4 | 1000 |  |  | 4.1授权软件 |  |  |  | 250 | 250 | 250 | 250 |  | 1000
5.网站设计 |  |  |  | 2500 | 5% | 5.网站设计 | [8 empty] | 0
5.1聊天系统 |  |  | 1000 |  |  | 5.1聊天系统 |  | 500 | 500 | [5 empty] | 1000
5.2匹配系统 |  |  | 500 |  |  | 5.2匹配系统 |  | 250 | 250 | [5 empty] | 500
5.3热点话题系统 |  |  | 1000 |  |  | 5.3热点话题系统 |  | 500 | 500 | [5 empty] | 1000
6.网站开发 |  |  |  | 12500 | 25% | 6.网站开发 | [8 empty] | 0
6.1聊天系统 |  |  | 5000 |  |  | 6.1聊天系统 |  |  | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |  |  | 5000
6.2匹配系统 |  |  | 2500 |  |  | 6.2匹配系统 |  |  | 625 | 625 | 625 | 625 |  |  | 2500
6.3热点话题系统 |  |  | 5000 |  |  | 6.3热点话题系统 |  |  | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |  |  | 5000
7.测试 |  |  |  | 2500 | 5% | 7.测试 |  |  |  | 625 | 625 | 625 | 625 |  | 2500
8.项目推广和支持 | 625 | 8 | 5000 | 5000 | 10% | 8.项目推广和支持 | [6 empty] | 2500 | 2500 | 5000
9.储备金 |  |  |  | 7500 | 15% | 9.储备金 |  |  | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 1500 | 1000 | 7500
项目成本估算总计 |  |  |  | 50000 | 100% | 项目成本估算总计 | 2500 | 3750 | 6125 | 7550 | 8050 | 8550 | 7425 | 6050 | 50000